115年國立高雄師範大學職業安全衛生管理計畫

115.01.X 國立高雄師範大學115年第X次環境暨安全衛生委員會審議通過

- 安全衛生政策：良好職業安全衛生管理狀態為發展永續校園不可或缺之要素，因此本校承諾：遵守法規要求、強化安衛知能、預防職業災害並持續改善執行績效。

- 計畫目標：為執行職業安全衛生法及相關法令規定，推動職業安全衛生業務，避免發生職業災害，以保障校內工作者(如：教職、員、生等)及利害相關者(訪客、承攬商等)之安全及健康。

- 計畫經費：相關單位(如：環安組、衛保組、營繕組等)之業務費、專項經費及外部單位(如：教育部、勞動部…等)之計畫經費共同支應，共計約783萬。

- 計畫項目之施行：

| 項次 | 計畫項目 | 實施細目 | 實施方法 | 實施單位/人員 | 實施期限 | 預估經費 (新台幣) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制 | 規劃危害鑑別與風險評估模式 | 依本校「危害鑑別風險評估管理程序書(431-ES03-1)」辦理。 | 環安組、各單位 | 6-10月 |  |  |
|  |  | 工作場所安全觀察 |  | 環安組、各單位 | 6-12月 |  |  |
|  |  | 依危害鑑別、風險評估結果決定控制措施 |  | 環安組、各單位 | 6-10月 |  |  |
| 2 | 機械、設備或器具之管理 | 一般手工具管理 | 1.手工具實施定期檢查與保養。 2.使用工具架、工具箱時，應將手工具整齊排列於固定位置，且須避免，以免因碰觸或掉落等傷人。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 一般機械、設備 | 1.一般相關機械、設備若屬本校所有，則相關之檢查、保養屬本校之權責範圍；若屬承攬商所有（如：電焊機、發電機…等），則由承攬商實施一般機械、設備之管理。 2.各式一般之機械設備之定期檢查與檢點機制，依本校「自動檢查計畫」實施。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
| 3 | 危險性化學品標示及通識 | 落實危害通識計畫 | 依本校「危害防治通識要點」辦理。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 更新、維護安全資料表 |  | 各單位 | 7-10月 |  |  |
|  |  | 更新、維護危害物質清單 |  | 各單位 | 7-10月 |  |  |
|  |  | 其他必要防災措施(如化學品委外清運) |  | 各單位 | 1-12月 |  |  |
| 4 | 有害作業環境之採樣策略規劃及測定 | 實施作業環境監測 | 依《勞工作業環境監測實施辦法》及本校「作業環境監測計畫」辦理。 | 環安組、環測機構 | 4-5月、 10-11月 | 8萬 |  |
| 5 | 採購管理、承攬管理及變更管理事項 | 採購管理 | 依本校「採購安全衛生管理辦法」辦理。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 承攬管理 | 依本校「承攬商管理辦法」辦理。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 變更管理 | 依本校「變更管理程序書」辦理。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
| 6 | 安全衛生作業標準之訂定 | 依本校需求制（修）訂安全衛生作業標準 | 依本校「安全衛生作業標準訂定辦法」訂定。 | 各單位 | 1-12月 |  |  |
| 7 | 定期檢查、重點檢查、作業檢點、現場巡視、內外部稽核 | 定期檢查、重點檢查、作業檢點、作業現場巡視 | - 依本校「自動檢查計畫」辦理。 - 依教育部南區大專校院安衛自主互助聯盟安全衛生內部、外部稽核規劃期程辦理。 | 環安組、各單位 | 1-12月 | 741,5萬 | - 高壓變電站設備保養維護31.5萬 - 消防檢修申報及巡檢維修約110萬 - 電梯保養維護150萬 - 水電設備巡檢及保養工作約450萬 |
| 8 | 安全衛生教育訓練 | 常見機械危害預防教育訓練 | - 實體訓練課程，3小時。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、工設系、工教系 | 3-4月 | 1.5萬x 2場 |  |
|  |  | 承攬業務人員暨承攬商教育訓練 | - 實體訓練課程，3小時。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、事務組、營繕組 | 3-4月 | 1.1萬 |  |
|  |  | 危害通識暨緊急應變訓練 | - 實體訓練課程，3小時。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》及《危害性化學品標示及通識規則》辦理。 | 環安組、各實驗場所 | 3-4月 | 1.3萬 |  |
|  |  | 新進及職務變更人員教育訓練 | - 實體訓練課程，3小時。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、各單位 | 3-4月 | 1.1萬 |  |
|  |  | 新生實驗場所安全衛生教育訓練 | 實體訓練課程，3小時。 | 環安組、各單位 | 9月 | 7,000 |  |
|  |  | 生物安全教育訓練暨緊急應變實地演練 | 實體訓練課程，3小時。 | 環安組、生科系 | 9-10月 | 1萬 |  |
|  |  | 一般勞工安全衛生教育訓練 | - 線上課程，3小時。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、各單位 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 有害作業主管安全衛生教育訓練 | - 含新訓及在職訓練。 - 委外訓練。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、各實驗場所 | 1-12月 | 2萬 |  |
|  |  | 職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 | - 含新訓及在職訓練。 - 委外訓練。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 環安組、各單位 | 1-12月 | 2萬 |  |
|  |  | 急救人員安全衛生教育訓練 | - 委外訓練。 - 依《職業安全衛生教育訓練規則》辦理。 | 衛保組、各單位 | 4月 |  | 113年4月完成初訓。 |
| 9 | 個人防護具之管理 | 安全衛生防護具一般原則、配戴時機、防護具選擇、清潔與保管、使用期限之管理 | - 依本校「個人安全衛生防護器具管理辦法」辦理。 - 每月定期清點數量並紀錄，不足器材添購補充 | 環安組、各單位 | 1-12月 | 1萬 |  |
| 10 | 健康檢查、健康管理及健康促進事項 | 新進勞工體格檢查 | 依本校「勞工健康服務實施辦法」及本校「健康檢查管理程序書(445-ES14-1)」辦理。 | 環安組、衛保組 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 在職勞工定期健康檢查 |  | 環安組、衛保組 | 7-9月 | 10萬 |  |
|  |  | 在職勞工特殊健康檢查 |  | 環安組、衛保組 | 7-9月 |  |  |
| 11 | 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用 | 安全衛生資訊之蒐集 | 至勞動部、教育部及其附屬單位等相關網站，蒐集資訊。 | 環安組 | 3、6、9、12月 |  |  |
|  |  | 安全衛生資訊之分享 | 透過網頁公告進行宣導。 | 環安組 | 1-12月 |  |  |
| 12 | 緊急應變措施 | 急救與緊急應變演練、訓練 | - 依本校「實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場緊急應變計畫」辦理。 - 併危害通識暨緊急應變訓練、生物安全教育訓練暨緊急應變實地演練辦理。 | 環安組、各單位 | 3月、10月 |  |  |
| 13 | 消防及防火演練 | 自衛消防編組訓練 | 每半年舉辦一次演練。 | 營繕組 | 1-12月 |  |  |
| 14 | 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析 | 職業災害等事故調查處理與統計分析 | 依本校「意外事故調查與通報管理程序書(454-ES22-1)」辦理。 | 環安組 | 1-12月 |  |  |
| 15 | 安全衛生管理記錄及績效評估措施 | 統計各單位配合辦理安全衛生管理工作事項 | 實驗(習)場所巡查改善事項完成率。 | 環安組 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 教育訓練演練配合度 | 教育訓練及演練達成度。 | 環安組 | 3、9-10月 |  |  |
| 16 | 呼吸防護計畫執 行與管理 | 危害辨識及暴露評估暨防護具選用 | 依本校「呼吸防護計畫」、及本校「作業環境監測計畫」辦理。 | 環安組、各實驗場所 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 生理評估 | 依本校「呼吸防護計畫」辦理。 | 環安組、職醫、各實驗場所 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 密合度測試 | 依本校「呼吸防護計畫」辦理。 | 環安組、各實驗場所 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 呼吸防護教育訓練 | 併危害通識暨緊急應變訓練辦理 | 環安組、各實驗場所 | 3~4月 |  |  |
| 17 | 人因性危害預防 | 人因性危害問卷發送 | 依本校「人因性危害預防辦法」及本校「勞工健康服務實施辦法」辦理。 | 衛保組 | 7-9月 |  |  |
|  |  | 人因性危害問卷回收暨結果統計 |  | 衛保組 | 10-11月 |  |  |
|  |  | 高風險人員評估及作業環境改善 |  | 環安組、勞工健康服務醫護人員 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 健康促進活動辦理 |  | 衛保組 | 3、10月 | 1.5萬 |  |
| 18 | 母性特別保護危害防止 | 懷孕同仁資料定期調查與作業環境確認 | 依本校「女性勞工母性健康保護實施辦法」辦理。 | 人事室提供資料 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 高風險人員評估及作業環境改善 |  | 環安組、勞工健康服務醫護人員、人事室 | 1-12月 |  |  |
| 19 | 異常工作負荷促發疾病預防 | 潛在高風險族群資料之收集 | 依本校「異常工作負荷促發疾病預防計畫實施辦法」及本校「勞工健康服務實施辦法」辦理。 | 各單位主管、勞工健康服務醫護人員、人事室 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 高風險族群評估及作業改善 |  | 環安組、勞工健康服務醫護人員、人事室 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 健康促進活動辦理 |  | 衛保組 | 4、11月 | 1.5萬 |  |
| 20 | 執行職務遭受不法侵害預防 | 職場不法侵害預防之危害辨識及風險評估表 | 依本校「執行職務遭受不法侵害預防措施」辦理。 | 衛保組 | 至少每3年乙次 |  |  |
|  |  | 依評估表辦理中高風險場所執行環境及人力檢點 |  | 環安組、衛保組 | 1~12月 |  |  |
|  |  | 職場暴力事件申訴及處理 |  | 環安組、人事室 | 1-12月 |  |  |
| 21 | 職醫臨場服務 | 分析健檢結果與評估職業危害 | 依《勞工健康保護規則》及本校「勞工健康服務實施辦法」辦理。 | 環安組、勞工健康服務醫護人員 | 1-12月 | 7.5萬 | 臨場健康服務時間： 和平校區1、5、9月 燕巢校區3、7、11月 |
|  |  | 高風險勞工健康評估及個案管理 |  |  | 1-12月 |  |  |
|  |  | 工作相關疾病預防建議 |  |  | 1-12月 |  |  |
|  |  | 職場身心健康保護措施 |  |  | 1-12月 |  |  |
|  |  | 協助雇主選配員工適當工作 |  |  | 1-12月 |  |  |
| 22 | 其他安全衛生管理措施 | 職業安全衛生管理計畫修訂 | 本計畫應逐年檢討修正並公告實施。 | 環安組 | 12月 |  |  |

- 績效考核：本計畫之最終目的在於提供教職員工安全工作環境，本計畫之各項要求事項得列為該年度之績效考核。

- 其他規定事項：

1.本計畫經本校環境暨安全衛生委員會審議通過後，報請校長核定後公告施行；修正時亦同。

2.本計畫未盡事宜，依職業安全衛生相關法令及本校規範辦理。