高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（建築工程）

| 標案名稱：高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（建築工程） |  |
| --- | --- |
| 執行機關：國立高雄師範大學 | 標案編號：990408 |
| 聯絡人：吳宗勳 | 聯絡電話：07-7172930 |
| 歸屬計畫主辦機關：國立高雄師範大學 |  |
| 歸屬計畫名稱(編號)：燕巢校區圖資大樓新建工程(10009-4) |  |
| 主管機關：教育部 |  |
| 主辦機關：國立高雄師範大學 | 經費來源機關：國立高雄師範大學 |
| 招標公告單位代碼：3.9.34 | 公告單位：國立高雄師範大學 |
| 工程概要：燕巢校區圖資大樓新建工程 地上2層、地下1層，總樓地板面6884.74平方公尺之 (RC造)工程 |  |
| 工程類別：建築工程 |  |
| 工期類別：日曆天 | 總天數：300 |
| 工期說明：300日曆天 |  |
| 縣市別：高雄市燕巢區 | 施工地點：82444高雄縣燕巢鄉深中路62號 |
| 預算科目： | 工程總預算： 150,000千元 |
| 發包預算： 150,000千元 | 供給材料費：(無)千元 |
| 規劃單位：郭書勝建築師事務所 |  |
| 設計單位：郭書勝建築師事務所 |  |
| 監造單位：郭書勝建築師事務所 |  |
| 承造廠商1：皇嘉營造工程有限公司 | 承造比重1： 100.00% |
| 預定完成規劃設計日期：099年02月28日 | 實際完成規劃設計日期：099年02月25日 |
| 預定公告日期：(未填) | 實際公告日期：099年04月15日 (第01次公告) |
| 預定決標日期：099年05月06日 | 實際決標日期：099年05月06日 |
| 預定招標方式：公開招標 | 實際招標方式：公開招標 |
| 決標方式：非複數決標:定有底價最低標 | 契約費用給付方式：總價契約 |
| 預估底價： 150,000千元 | 會核底價： 131,680千元 |
| 決標金額： 136,300千元 |  |
| 契約編號：990408 |  |
| 決標差異分析： |  |
| 變更設計後金額： 136,300千元(原136300千元) 變更設計後預定完工日期：100年04月18日 准延天數：18天 (原100年03月31日) | 核定日期文號：10002130990010535 |
| 預定開工日期：099年06月10日 | 實際開工日期：099年06月04日 |
| 保險日期： 自099年05月20日至 100年05月20日 |  |
| 保險金額： 367千元 | 保險號碼：旺旺友聯產物保險-1218-9ZCARA0058 |
| 預定完工日期：100年03月30日 變更後：100年04月18日 | 實際完工日期：100年05月13日 |
| 品質計畫書同意機關：國立高雄師範大學 |  |
| 品質計畫書審查日期：099年07月01日 | 品質計畫書審查文號：高師大總營字第0990005795號 |
| 監造計畫書同意機關：國立高雄師範大學 |  |
| 監造計畫書審查日期：099年06月07日 | 監造計畫書審查文號：高師大總營字第0990004997號 |
| 承造廠商專任工程人員：郭旭宏專業人員 0990604起至1000513完工 規劃設計專技人員：郭書勝建築師 0990604起至1000513完工 監造專技人員：黃金生專業人員 0990604起至1000513完工 | 工地主任：郭旭宏0990604至1000513完工 安衛人員：顏建文0990604至1000513完工 |
| 專任品管人員：顏振成0990604至1000513完工 | 專任監造現場人員：黃金生0990604至1000513完工 |
| 施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約 |  |
| 工地聯絡備註：07-2257796 郭旭宏 |  |

資料最新修正日期：1000705