高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（水電工程）

| 標案名稱：高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（水電工程） |  |
| --- | --- |
| 執行機關：國立高雄師範大學 | 標案編號：990513-1 |
| 聯絡人：黃俊明 | 聯絡電話：07-7172930#1371 |
| 歸屬計畫主辦機關：國立高雄師範大學 |  |
| 歸屬計畫名稱(編號)：燕巢校區圖資大樓新建工程(10009-4) |  |
| 主管機關：教育部 |  |
| 主辦機關：國立高雄師範大學 | 經費來源機關：國立高雄師範大學 |
| 招標公告單位代碼：3.9.34 | 公告單位：國立高雄師範大學 |
| 權重： 100.00% |  |
| 工程概要：水電工程 |  |
| 工程類別：水電工程 |  |
| 工期類別：日曆天 | 總天數：315 |
| 工期說明：建築工程完工後15日曆天 |  |
| 縣市別：高雄市燕巢區 | 施工地點：82444高雄縣燕巢鄉深中路62號 |
| 二度分帶座標： X 座標 185640.79754 Y 座標 2519228.7247 |  |
| 預算科目： | 工程總預算： 31,500千元 |
| 發包預算： 31,500千元 | 供給材料費：(無)千元 |
| 購地補償費：(無)千元 | 工程管理費：千元 |
| 空污費：千元 | 空污徵收管制編號：(未填) |
| 規劃單位：郭書勝建築師事務所 | 規劃費用： 130千元 |
| 設計單位：郭書勝建築師事務所 | 設計費用： 520千元 |
| 規劃設計備註：郭書勝建築師事務所陳育綺 07-2358688 |  |
| 監造單位：郭書勝建築師事務所 | 監造費用： 520千元 |
| 監造單位備註：郭書勝建築師事務所郭復來 07-2358688 |  |
| 承造廠商1：大邦工程有限公司 | 承造比重1： 100.00% |
| 預定完成規劃設計日期：099年03月30日 | 實際完成規劃設計日期：099年03月10日 |
| 預定公告日期：(未填) | 實際公告日期：099年04月30日 (第01次公告) |
| 預定決標日期：099年05月13日 | 實際決標日期：099年05月13日 |
| 預定招標方式：公開招標 | 實際招標方式：公開招標 |
| 決標方式：非複數決標:定有底價最低標 | 契約費用給付方式：總價契約 |
| 預估底價：千元 | 會核底價： 27,880千元 |
| 決標金額： 27,500千元 | 預付款：千元 |
| 契約編號：990513-1 |  |
| 決標差異分析： |  |
| 變更設計後金額：千元(原千元) 變更設計後預定完工日期：100年05月18日 准延天數：18天 (原100年04月30日) | 核定日期文號：10003300990010535 |
| 預定開工日期：099年06月11日 | 實際開工日期：099年06月11日 |
| 保險日期： 自099年06月11日至 100年12月31日 |  |
| 保險金額： 75千元 | 保險號碼：兆豐產物保險股份有限公司 0202字第99EAR00036號 |
| 預定完工日期：100年04月30日 變更後：100年05月18日 | 實際完工日期：100年07月05日 |
| 品質計畫書同意機關：國立高雄師範大學 |  |
| 品質計畫書審查日期：099年07月06日 | 品質計畫書審查文號：高師大總營字第0990005909號 |
| 監造計畫書同意機關：國立高雄師範大學 |  |
| 監造計畫書審查日期：099年06月14日 | 監造計畫書審查文號：高師大總營字第0990005253號 |
| 承造廠商專任工程人員：(未填) 規劃設計專技人員：郭書勝建築師 0990604起至1000705完工 監造專技人員：郭復來專業人員 0990604起至1000705完工 |  |
| 施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約 |  |
| 工地聯絡備註：大邦工程有限公司蔡權品 0933385893 |  |

資料最新修正日期：1000803